## HMG realizace stavby
NÁVRH HMG PRACÍ
Příprava a výroba (týdny) |  | Doba vlastní realizace akce na místě (dny)
1-6. týden |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Zajištění prací
Dodávka nábytku vč. výroby - 10 týdnů
Stěhování, demontáž stávajícího vybavení | Demontáž a uskladnění stávajícího vybavení, demontáž osvětlení, sanitární techniky | [29 empty] | OPSÚ (údržba) | bar: Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 1 to Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 2
Elektropráce - rozvody | Položení kabeláže, zapravení drážek po kabelech, úprava rozvaděče | [29 empty] | vybraný dodavatel elektro | bar: Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 5 to Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 13; Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 18 to Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 23
Stavební práce | Demontáž lustru, demontáž dveří a zárubní, zazdívání dveří z prostor sekretariátu, odstranění krytiny podlahy, broušení a tmelení parket, pokládka nového koberce | [29 empty] | vybraný dodavatel interieru | bar: Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 3 to Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 20
Malování místností, nátěry topných těles | [30 empty] | OPSÚ (údržba) | bar: Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 22 to Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 23
Montáž nábytku | Návoz, montáž a kompletace nábytku | [29 empty] | vybraný dodavatel interieru | bar: Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 24 to Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 28
Kompletace elektro | Montáž nových zásuvek, připojení nových světel, připojení rozvodů k jednotlivým stolům, provedení revize elektro | [29 empty] | vybraný dodavatel elektro | bar: Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 26 to Doba vlastní realizace akce na místě (dny) 29
Zpracoval: Ing. Antonín Pařízek
Dne: 9.10.2018