# DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# č. 2345/2018

uzavřené podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem

# „Rekonstrukce laboratoří pro LDF – opakované řízení “

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: 			Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

ke smluvnímu jednání oprávněni:   	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka,

XXXXXXXXXXXXXXX koordinátor projektu Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce operace,

XXXXXXXX správce rozpočtu projektu

v technických záležitostech: 	XXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: +XXXXXXXXXXXXXX

IČO:	621 56 489

DIČ:			          		CZ 62156489

bankovní spojení:  	          		Komerční banka a.s.

čísla účtů:		          		XXXXXXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel: 	STAL-PE stavební s.r.o.

za nějž jedná: 	Petr Přichystal, jednatel společnosti

ke smluvnímu jednání oprávněn: 	Petr Přichystal, jednatel společnosti

kontaktní údaje: 	e-mail: XXXXXXXXXXXXX  tel.:+XXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech: 	XXXXXXXXXXXXXX jednatel společnosti

IČO: 	05154006

DIČ: 	CZ 05154006

bankovní spojení: 	Raiffeisen BANK

číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXX

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

- Předmět plnění a účel smlouvy

  - Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je rekonstrukce místností, tj. závazek zhotovitele provést stavební a související práce pro Mendelovu univerzitu v Brně (dále jen „MENDELU“), Lesnickou a dřevařskou fakultu (dále jen „LDF“), dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce laboratoří pro LDF– opakované řízení“, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou projektanty XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXa Ing.XXXXXXXXXX, a to na základě nabídky zhotovitele do výše uvedené veřejné zakázky.

Předmětem plnění je:

- projekt A (Laboratoř zakládání a pěstění):

úprava stávajících laboratoří v budově B v 5.NP na Ústavu zakládání a pěstění lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, konkrétně místností č. N 5010, N5009, N5008, N5012, N5007, N5006. Místnosti se nacházejí v areálu Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno budova B, Zemědělská 3. Stavební a související práce budou realizovány dle projektové dokumentace vyhotovené XXXXXXXXXXXXXXXXX, č. autorizace ČKAIT: 1005441, Šebelova 670 Bílovice nad Svitavou 66401,

- projekt B (Klimatizace učeben s výpočetní technikou):

zajištění chlazení učeben v pavilonu B (5024) a pavilonu T (3008 a 4007) Mendelovy univerzity v Brně, v souladu projektovou dokumentací vyhotovenou. XXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ: 757 91 501, č. autorizace ČKA 03 614, Alešova 24, 613 00 Brno,

- projekt C (Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření):

stavební úpravy vnitřních prostor v souladu projektovou dokumentací vyhotovenou XXXXXXXXXXXXXX, IČ: 757 91 501, č. autorizace ČKA 03 614, Alešova 24, 613 00 Brno a

- projekt D (Strojový sál):

úpravy místnosti, která se nachází v objektu budovy B Mendelovy univerzity v Brně, v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností MIKITA s.r.o., Ing. XXXXXXXXXXX  Majdalenky 844/3, 638 00 Brno.

  - V souvislosti s realizací stavebních prací došlo v průběhu stavby u projektů „B“ a „D“ ke změnám, které vyvstaly jako nutnost a byly neprodleně řešeny. Předmětem dodatku č. 2 je tedy změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku týkající se víceprací vzniklých při realizaci projektu B „Klimatizace učeben s výpočetní technikou“ a projektu D „Strojový sál“. Vícepráce jsou předmětem tohoto dodatku, a to ve formě změnových listů, které jsou zároveň přílohou dodatku.

- Předmět dodatku

  - V návaznosti na provedení víceprací se mění cena díla následovně:

budou provedeny vícepráce dle změnových listů (dále jen ZL) č. 1 ze dne 29.01.2019, ZL č. 2 ze dne 29.01.2019, ZL č. 3 ze dne 29.01.2019, ZL č. 4 ze dne 29.01.2019, ZL č. 5 ze dne 29.01.2019, ZL č. 6 ze dne 29.01.2019, ZL č. 7 ze dne 29.01.2019 a ZL č. 8 ze dne 29.01.2019, včetně příslušných rozpočtů, které specifikují a vyčíslují jednotlivé změnové práce. Původní smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. Smlouvy o dílo č. 2345/2018 a následném dodatku ke smlouvě č. 2345/2018 byla dohodnuta takto:

|  | v Kč bez DPH | sazba DPH v % | výše DPH v Kč | v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková cena za předmět plnění (dílo) | 4.477.733,33 | 21% | 940.324,00 | 5.418.057,33 |
| Cena za dílo v rozsahu projektu A: „Laboratoř pěstění a zakládání“ | 1.244.254,16 | 21% | 261.293,00 | 1.505.547,00 |
| Cena za dílo v rozsahu projektu B: „Klimatizace učeben s výpočetní technikou“ | 1.258.112,73 | 21% | 264.204,00 | 1.522.317,00 |
| Cena za dílo v rozsahu projektu C: „Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření“ | 1.174.711,44 | 21% | 246.689,00 | 1.421.400,00 |
| Cena za dílo v rozsahu projektu D: „Strojový sál“ | 800.655,00 | 21% | 168.138,00 | 968.793,00 |

Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 1 řeší vícenáklad konečné úpravy stěn místnosti „Strojového sálu“ po odstranění původního obložení; v době zpracování PD stav stěn pod obložením nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 63.745,37 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 43.483,77 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 20.261,60 Kč bez DPH.

Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 2 řeší vícenáklad změny konstrukce sádrokartonového podhledu místnosti „Strojového sálu“; „kazetový“ podhled umožní přístup k uzávěrům stávajících rozvodů a jejich budoucí údržbu; v době zpracování PD přesné trasy rozvodů nad podhledem nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 67.035,56 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 54.960,06 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 12.075,50 Kč bez DPH.

Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 3 řeší vícenáklad odstranění stávající a přípravy pro osazení nové tabule v místnosti „Strojového sálu“; od doby zpracování PD došlo ke změně požadavku uživatele. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 2.500,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 2.500,00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 0,00 Kč bez DPH.

Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 4 řeší vícenáklad výměny stávajících vestavných skříní v místnosti „Strojového sálu“ na místo pouhé repase původních dveří skříní; v PD předpokládaná repase dveří nelze se zárukou provést a nové dveře nelze na původní a neúplné vnitřní části namontovat; v době zpracování PD nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 157.500,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 55.500.00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 102.000,00 Kč bez DPH.

Méněpráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 5 řeší méněnáklad úpravy délky trasy slaboproudých rozvodů; bylo zjištěno až po demontáži podhledů, nebylo možné předjímat v době zpracování PD. Vícepráce jsou ve finanční hodnotě 0,00 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve finanční hodnotě minus18.860,00 Kč bez DPH.

Vícepráce v rozsahu díla, projektu D, uvedené ve ZL č. 6 řeší vícenáklad konečné úpravy tzv. kantorských stolů v místnosti „Strojového sálu“, kdy z důvodu nutné manipulace se stoly musela být odstraněna betonová výplň a nahrazena dřevěnou konstrukcí (výplní) a novým pracovním povrchem; v době zpracování PD vícepráce nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 50.000,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 9.000,00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 41.000,00 Kč bez DPH.

Vícepráce v rozsahu díla, projektu B, uvedené ve ZL č. 7 řeší vícenáklad úpravy řídícího systému MaR pro zvýšení uživatelského komfortu a snížení provozních nákladů v místnostech B46, T27 a T413; v době zpracování PD požadavek víceprací nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 42.122,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 10.500,00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 31.622,00 Kč bez DPH.

Vícepráce v rozsahu díla, projektu B, uvedené ve ZL č. 8 řeší vícenáklad změny trasy pro odvod kondenzátu z místnosti T413; trasu lze vést půdním prostorem, ale za podmínky instalace čerpadel; v době zpracování PD rozsah víceprací nebylo možné předvídat. Tyto vícepráce jsou ve finanční hodnotě 9.460,00 Kč bez DPH, s nimi spojené méněpráce jsou ve finanční hodnotě 7.605,00 Kč bez DPH. Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a s nimi spojených méněprací je 1.855,00 Kč bez DPH.

Vícepráce (bez DPH): 63.745,37 + 67.035,56 + 2.500,00 + 157.500,00

+ 0 + 50.000,00 + 42.122,00 + 9.460,00 = 	392.362,93 Kč

Méněpráce (bez DPH): 43.483,77 + 54.960,06 + 2.500,00 + 55.500,00

+ 18.860,00 + 9.000,00 + 10.500,00 + 7.605,00 = 	202.408,83 Kč

Finanční rozdíl v hodnotě víceprací a méněprací (bez DPH):	189.954,10 Kč

DPH ve výši 21 %:	39.890,36 Kč

Celkem včetně DPH:	229.844,46 Kč

Objednatel postupoval dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce“.

Součet víceprací a méněprací změnových listů ZL č. 1 až 8 činí 594.771,76 Kč bez DPH. Cena díla ve smlouvě o dílo č. 2345/2018 činí 4.477.733,33 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze smlouvy je ve výši 13,28 % z původní hodnoty závazku, splňuje tedy maximální zákonný limit a je změnou „de minimis“.

  - Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2345/2018 je dále úprava chybného zaokrouhlení částek DPH v jednotlivých projektech, které se ale nepromítly do konečné výše plnění.

Cena díla se proto v článku III., odst. 3.1 smlouvy o dílo č. 2345/2018 mění následovně:

|  | v Kč bez DPH | sazba DPH v % | výše DPH v Kč | v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková cena za předmět plnění (dílo) | 4.667.687,43 | 21% | 980.214,36 | 5.647.901,79 |
| Cena za dílo v rozsahu projektu A: „Laboratoř pěstění a zakládání“ | 1.244.254,16 | 21% | 261.293,37 | 1.505.547,53 |
| Cena za dílo v rozsahu projektu B: „Klimatizace učeben s výpočetní technikou“ | 1.291.589,73 | 21% | 271.233,84 | 1.562.823,57 |
| Cena za dílo v rozsahu projektu C: „Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření“ | 1.174.711,44 | 21% | 246.689,40 | 1.421.400,84 |
| Cena za dílo v rozsahu projektu D: „Strojový sál“ | 957.132,10 | 21% | 200.997,74 | 1.158.129,84 |

Uvedené vícepráce nemají vliv na časové plnění díla.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 2, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo č. 2345/2018 a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

  - Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2345/2018 včetně přílohy na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek č. 2 ke smlouvě zajistí Objednatel.

  - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2345/2018 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

  - Dodatek č. 2 ke smlouvě se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

  - Nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2345/2018 tvoří přílohy – změnové listy dle textu.

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2345/2018 ze dne 24.07.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně dne 	………….…………….	V Podolí dne 	…….……………………

Za Objednatele	Za Zhotovitele

……………………	…....………………..	……………………………………	…………

XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

rektorka            	jednatel společnosti

….…………………………………..	……

XXXXXXXXXXXXXXX.,

koordinátor projektu, příkazce operace

…..………………………………….	……

XXXXXXXXXXXXX

správce rozpočtu

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

- Změnové listy ZL č. 1 až 8