**Příloha č. 2 Termíny poskytování služeb**

|  |  |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Mendelova univerzita v Brně |
| Sídlo: | Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno |
| Zastoupena: | prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou |
| IČO / DIČ: | 62156489 /CZ 62156489  |
| ID datové schránky: | 85ij9bs |
| Název veřejné zakázky: | **Výzkum a vzdělávání v oblasti produkce, zpracování a konzumace ovoce v jižní Etiopii** |
| Druh veřejné zakázky: | Služby - Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)  |
| Projekt: |  „Arba Minch Fruit Value Chain“, registrační číslo projektu: 02-ČRA20-02\_04. |

**Termín plnění:**

**Aktivita 1.1 Vstupní analýza a výběr vhodných druhů ovoce pro zavedení do produkce:**

**31.12.2020** jako celek

**Aktivita 1.2 Školení farmářů, místních expertů, FTCs, DAs a úředníků v oblasti diverzifikace druhů pěstovaného ovoce**

Jednodenní školení pro zástupce místních úřadů a místní zemědělské experty včetně distribuce manuálu: 31.12.2020

Jednodenní školení pro farmáře v oblasti diverzifikace druhů pěstovaného ovoce, minimálně 100 farmářů a expertů (2020): 31.12.2020

Jednodenní školení pro farmáře v oblasti diverzifikace druhů pěstovaného ovoce, minimálně 100 farmářů a expertů (2021): 30.11.2021

**Aktivita 3.6 Školení místních komunit a osvětová kampaň v tématech důležitosti konzumace ovoce a diverzifikace stravy ve vztahu k nutriční hodnotě**

o Vypracovaná analýza stravovacích návyků a IDDS analýza: **31.12.2020**

o Vypracovaný výživový plán včetně zahrnutí diverzifikované ovocné stravy farmářům a expertům: **31.12.2020**

* školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně bohatého ovoce do jídelníčků pro min. 200 žen (2021): **30.11. 2021**
* školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně bohatého ovoce do jídelníčků pro min. 200 žen (2022): **30.11. 2022**
* školení na pozitivní změnu stravovacích návyků a zvyků pro zapojení nutričně bohatého ovoce do jídelníčků pro min. 200 žen (2023): **30.11. 2023**
* Osvětová kampaň ve škole Chano Mile pro děti a mládež (min. 150 osob) **30.11.2021**
* Osvětová kampaň ve škole Kolla Shara pro děti a mládež (min. 150 osob) **30.11.2022**
* Osvětová kampaň ve škole Chano Dorga nebo Cha Chelleba pro děti a mládež (min. 150 osob) **30.11.2023**
* Příprava letáků o důležitosti konzumace ovoce a ovocných produktů: **31.12.2020**
* Distribuce letáků o důležitosti konzumace ovoce a ovocných produktů (prvních 1000 ks) : **30.11.2021**
* Distribuce letáků o důležitosti konzumace ovoce a ovocných produktů (dalších 1000 ks) : **30.11.2022**

**Aktivita 4.1 Analýza dostupných ovocných produktů na etiopském trhu a tržním potenciálu ovocných produktů:**

**31.12.2020** jako celek

**Aktivita 4.3 Poskytnutí mikrograntů vybraným producentům na realizaci vlastního podnikatelského záměru a monitoring dosažených výsledků**

Analýza a výběr čtyř vhodných subjektů pro poskytnutí mikrograntů: **30.11.2022**

Poskytnutí čtyř mikrograntů vybraným subjektům na realizaci vlastního podnikatelského záměru: **31.9.2023**