## HMG
MENDELU - Rekonstrukce chodeb objektu A - I. etapa
Harmonogram stavebních prací
Název činnosti: |  | Období
Stavební práce - 1. fáze |  | 1. fáze stavby | realizace 6 měsíců
Kolaudace stavby, vybavení interiéru, stěhování zaměstnanců do nových prostor |  |  |  | cca 3 měsíce
Stěhování zaměstnanců do náhradních prostor |  | 2. fáze stavby |  |  | 30 kal. dní
Stavební práce - 2. fáze | [5 empty] | realizace 6 měsíců
Kolaudace stavby, vybavení interiéru, stěhování zaměstnanců do nových prostor | [6 empty] | cca 3 měsíce
Uchazeč o VZ doplní HMG o jednotlivé stavební činnosti a profese za obě fáze stavby.
1. fáze stavby se týká těchto prostor:
- rekonstrukce stávajících prostor Zahraničního oddělení a Ekonomického odboru - 2.NP - západní část
- prostory Ústavu chovu a šlechtění zvířat v 1.NP - západní část
- prostory rektorátu 2.NP - východní část (rektorát-Kancelář rektora, Oddělení kvality a rizik, Oddělení kvestora, Oddělení vzdělávací činnosti+Pedagogické oddělení, Oddělení auditu, Oddělení strategie a analýz, Oddělení účel. zařízení, chodba N2001, zasedací místnost N2010, kuchyňka, sklady).
2. fáze stavby se týká těchto prostor:
- stávající prostory Odboru řízení lidských zdrojů - 1.NP - východní část
- prostory Ústavu agrosystémů a bioklimatologie (AF) - 1.NP - východní část
- Zahraniční klub N1008, prostory Zahraničního oddělení
- šatny řidičů N1047, N1048, N1048a
- ostatní prostory chodeb, technické a hygienické zázemí ve východní části v 1.NP
- místnosti stávající pokladny N3002, N3003 (EO) a sklad talárů v N3045 (Kancelář rektora) ve východním křídle 3.NP.