## List1
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
Příloha | Část plnění | Milník | Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla v SoD |  | Fakturace | Cena části plnění z ceny díla v SoD vyjádřená v Kč bez DPH (včetně zádržného) | Cena části plnění z ceny díla v SoD vyjádřená v Kč bez DPH (bez zádržného) | Zádržné v Kč bez DPH | Podmínky uvolnění zádržného
1 | Zabezpečení vstupních podkladů a nezbytných průzkumů | - | 14% | - | Po dokončení Části plnění | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
2 | DUSP, obstarání společného povolení | DUSP | 35% | 30% | Po dokončení milníku DUSP | 0 | 0 | 0 | Převzetí dokladu o nabytí právní moci společného povolení objednatelem
|  | obstarání společného povolení |  | 5% | Po dokončení milníku Obstarání společného povolení = po převzetí dokladu o nabytí právní moci společného povolení objednatelem | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
3 | DPS | DPS | 40% | 38% | Po dokončení milníku DPS = předání soupisů prací, dodávek a služeb, při splnění milníku předání DPS | 0 | 0 | 0 | Odstranění poslední vady a nedodělku
|  | Poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby a revize rozpočtu |  | 2% | Po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby | 0 |  | - | Zádržné není uplatněno
4 | IZ | - | 1% | - | Poskytnutí potřebných informací, údajů a dat | 0 | - | - | Zádržení není uplatněno
5 | Výkon AD | - | 10% | 3% | Zhotovitel stavby vystaví faktury ve výši 35 % z ceny stavby | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  |  | 3% | Zhotovitel stavby vystaví faktury ve výši 70 % z ceny stavby | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  |  | 2% | Protokolární předání a převzetí díla – stavby | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  |  | 2% | Dokončení poslední vady a nedodělku – stavba | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
0