## Budova A - platební kalendář
Nabídková cena v Kč bez DPH (budova Z)
Příloha | Část plnění | Milník | Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla v SoD |  | Fakturace | Cena části plnění z ceny díla v SoD vyjádřená v Kč bez DPH (včetně zádržného) | Cena části plnění z ceny díla v SoD vyjádřená v Kč bez DPH (bez zádržného) | Zádržné v Kč bez DPH | Podmínky uvolnění zádržného
1 | Příprava | - | 1% | - | Po dokončení Části plnění | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
2 | Návrh |  | 15% | - | Po dokončení Části plnění | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
3 | DSP (tj. dokumentace pro stavební povolení + INŽENÝRSKÁ ČINNOST | DSP | 22% | 90% | Po dokončení milníků DSP | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  | Projednání DSP + podání žádosti na SÚ nebo vyjádření SÚ, že povolení není potřeba |  | 5% | Po projednání DSP a podání žádosti na SÚ nebo po doručení vyjádření SÚ, že povolení není třeba | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  | Stavební povolení s nabytím PM |  | 5% | Po převzetí dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení objednatelem | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
4 | DPS + VV (tj. dokumentace pro provádění stavby s výkazem výměr) | DPS + VV | 26% | - | Po dokončení milníku DPS a VV = předání soupisů prací, dodávek a služeb, při splnění milníku předání DPS | 0 | 0 | 0 | Odstranění poslední vady a nedodělku
5 | PD interiéru + VV (tj. dokumentace pro provádění stavby s výkazem výměr) | PD Interiéru + VV | 22% | - | Po dokončení milníku PD interiéru a VV= předání soupisů prací, dodávek a služeb, při splnění milníku předání PD interiéru | 0 | 0 | 0 | Odstranění poslední vady a nedodělku
6 | Součinnost |  | 2% | - | Po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla (= stavby včetně interiérového vybavení) | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
7 | Výkon AD | - | 12% | 3% | Zhotovitel stavby vystaví faktury ve výši 35 % z ceny díla | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  |  | 3% | Zhotovitel stavby vystaví faktury ve výši 70 % z ceny díla | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  |  | 4% | Protokolární předání a převzetí díla | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  |  | 1% | Dokončení poslední vady a nedodělku díla – stavba včetně interiérového vybavení | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
0