## dílčí část 2_rekce obálky
Nabídková cena v Kč bez DPH (pro dílčí část 2: Rekce obálky budovy)
Příloha | Část plnění | Milník | Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla v SoD |  | Fakturace | Cena části plnění z ceny díla v SoD vyjádřená v Kč bez DPH (včetně zádržného) | Cena části plnění z ceny díla v SoD vyjádřená v Kč bez DPH (bez zádržného) | Zádržné v Kč bez DPH | Podmínky uvolnění zádržného
1 | Zabezpečení vstupních podkladů | - | 2% | - | Po dokončení části plnění | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
2 | DSP (tj. dokumentace pro stavební povolení + inženýrská činnost) | DSP | 42% | 90% | Po dokončení DSP a podání žádosti na SÚ / doručení vyjádření SÚ | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  | Projednání DSP + podání žádosti na SÚ nebo vyjádření SÚ, že povolení není potřeba |  | 5% | Po projednání DSP a podání žádosti na SÚ / doručení vyjádření SÚ | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  | Stavební povolení s nabytím PM |  | 5% | Po doručení dokladu o nabytí PM SP objednatelem | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
3 | DPS (tj. dokumentace pro provádění stavby vč. soupisů prací… (R + VV)) | DPS + (R+VV) | 37% | - | Po dokončení milníku DPS + (R+VV) = předání soupisů prací, dodávek a služeb, při splnění milníku předání DPS | 0 | 0 | 0 | Odstranění poslední vady a nedodělku
5 | Součinnost |  | 2% | - | Po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla (= obálky budovy) | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
6 | Výkon AD | - | 17% | 4% | Zhotovitel stavby vystaví faktury ve výši 35 % z ceny díla | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  |  | 4% | Zhotovitel stavby vystaví faktury ve výši 70 % z ceny díla | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  |  | 6% | Protokolární předání a převzetí díla | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  |  | 3% | Dokončení poslední vady a nedodělku díla | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
0