## List1
PŘÍLOHA č.9 Smlouvy: PLATEBNÍ KALENDÁŘ
Příloha | Část plnění | Cena části plnění vyjádřená v % z ceny díla |  | Fakturace | Cena části plnění z ceny dle SoD vyjádřená v Kč bez DPH včetně zádržného, tj. 10% z ceny díla | Zádržné v Kč 10% bez DPH | Cena části plnění z ceny dle SoD vyjádřená v Kč bez DPH bez zádržného 10% | Zádržné v Kč bez DPH, tj 10 % z ceny díla
1 až 2 | Zajištění podkladů a zpracování stavebně-architektonického návrhu a včetně provedení průzkumů | 16% | - | Po dokončení obou částí plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Smlouvy ) | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
3 až 4 | Zpracování DUR a DSP a bouracích prací | 34% | - | Po dokončení obou částí plnění (dle přílohy č. 3 a 4 Smlouvy ) | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
IČ: Zajištění stanovisek pro společné ÚŘ a SŘ a bouracích prací
Společné ÚŘ a SŘ, dokumentace bouracích prací
IČ: Inženýrská činnost = nabytí právní moci společné ÚŘ a SŘ a rozhodnutí o odstranění stavby
5 | Dokumentace pro provádění stavby | 36% | - | Po dokončení části plnění (předání DPS + výkaz výměr) | 0 | 0 | 0 | Zádržné je uplatněno, do odstranění vad a nedodělků
6 | Výběr zhotovitele stavby-poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ | 2% | - | Po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
7 | IČ: Výkon autorského dozoru | 12% | 2% | Po vydání rozhodnutí o odstranění stavby a po odstranění poslední vady a nedodělku Zhotovitele bouracích prací | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  | 3% | Po prvních 3 měsích od předání staveniště Zhotoviteli stavby | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  | 7% | Po vydání kolaudačního rozhodnutí a předání stavby bez vad a nedodělků Zhotovitelem | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
0