## List1
PŘÍLOHA č.1b : PLATEBNÍ KALENDÁŘ
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: | 0
Část plnění dle Přílohy č. 1a | Část plnění | Cena části plnění vyjádřená v % z ceny díla |  | Fakturace | Cena části plnění z ceny dle SoD vyjádřená v Kč bez DPH včetně zádržného, tj. 10% z ceny díla | Zádržné v Kč 10% bez DPH | Cena části plnění z ceny dle SoD vyjádřená v Kč bez DPH bez zádržného 10% | Zádržné v Kč bez DPH, tj 10 % z ceny díla
1 až 2 | Zajištění podkladů a zpracování stavebně-architektonického návrhu (studie), zajištění/provedení dalších potřebných průzkumů nezbytných pro zhotovení díla | 16% | - | Po dokončení obou částí plnění (dle části plnění č. 1 a 2 Přílohy č. 1a Smlouvy ) | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
3 | Zpracování dokumentace pro povolení záměru (dokumentace pro společné územní stavební řízení) | 32% | - | Po dokončení všech uvedených částí plnění (dle části plnění 3 v Příloze 1a Smlouvy ) | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
IČ: spočívající v zajištění všech potřebných povolení a stanovisek nezbytných pro povolení záměru
Podání žádosti o povolení záměru na SÚ
4 | Dokumentace pro provádění stavby (zadávací dokumentace), výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby | 34% | - | Po dokončení části plnění | 0 | 0 | 0 | Zádržné je uplatněno, do odstranění vad a nedodělků
3 a 4 | IČ: spočívající v zajištění vydání pravomocného povolení záměru a předání Objednateli | 6% | - | Po dokončení části plnění | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
5 | Výběr zhotovitele stavby-poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ | 2% | - | Po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
6 | IČ: Výkon autorského dozoru | 10% | 3% | Po prvních 3 měsích od předání staveniště Zhotoviteli stavby | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
|  |  | 7% | Po vydání kolaudačního rozhodnutí a předání stavby bez vad a nedodělků Zhotovitelem | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
0