PŘÍLOHA č. 1c -	ČASOVÝ HARMONOGRAM

| Část plnění dle Přílohy č. 1a | Počátek plnění | Milník | Dokončení (předání a převzetí) plnění v týdnech |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 a 2 | od nabytí účinnosti SoD | Zajištění podkladů a zpracování stavebně-architektonického návrhu (studie), zajištění/provedení příp. dalších potřebných průzkumů nezbytných pro zhotovení díla | do 60 dnů |
| 3 a 4 |  | Zpracování dokumentace pro povolení záměru (dokumentace pro společné územní a stavební řízení) | do 31. 10. 2024 |
|  |  | IČ: spočívající v zajištění všech potřebných povolení a stanovisek nezbytných pro povolení záměru | do 31. 10. 2024 |
|  |  | Podání žádosti o povolení záměru na SÚ | do 31. 10. 2024 |
|  |  | Dokumentace pro provádění stavby (zadávací dokumentace) vč. zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby | do 31. 12. 2024 |
|  |  | IČ: spočívající v zajištění vydání pravomocného povolení záměru a předání Objednateli | do 31. 1. 2025 |
| 5 | na výzvu objednatele | Výběr zhotovitele stavby-poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ | průběžně, do ukončení zadávacího řízení |
| 6 | na výzvu objednatele | IČ: Zahájení stavby - Autorský dozor (AD) | průběžně, do kolaudace stavby a odstranění posledního nedodělku |