- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku s názvem:

„Úprava a dovystrojení trafostanice T1“

Smluvní strany

Objednatel: 	Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO:	621 56 489

DIČ:	CZ62156489

Bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	7202450247/0100, 7200300237/0100

Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem

Ve smluvních záležitostech:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

Ing. Jiří Ševčík, kvestor

V technických záležitostech:	Jiří Zajíček, jiri.zajicek@mendelu.cz, +420 545 135 060

Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D., Veronika.nykodymova@mendelu.cz, +420 545 135 093

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: 	…

…

IČO:	…

DIČ:	…

Bankovní spojení:  	…

Číslo účtu:	…

Zastoupen:	…

V technických záležitostech:	jméno, příjmení, funkce, telefon + e-mail

jméno, příjmení, funkce, telefon + e-mail

(doplní Dodavatel)

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

- Předmět plnění a účel smlouvy

- Předmětem plnění smlouvy o dílo (dále jen smlouva) tedy dílem se rozumí rekonstrukce a dovystrojení stávající trafostanice. Stávající kobková rozvodna bude nahrazena novým skříňovým rozvaděčem VN. V trafostanici bude instalován nový transformátor a příslušný rozvaděč NN. V trafostanici budou provedeny stavební úpravy umožňující osazení nové technologie. Ve stávající rozvaděčích NN budou provedeny úpravy a doplnění technologie, aby byla zajištěna vzájemná zastupitelnost a možnost dálkového sledování a ovládání. Z rekonstruované trafostanice bude proveden nový kabelový vývod pro napájení objektu D.

- Předmět díla spočívá v dodávce zařízení (dále také jako „zboží“) uvedeného v příloze č. 1b této smlouvy (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro technickou část) a provedení souvisejících stavebních prací (dále také jako „stavební práce“) uvedených v příloze č. 1a této Smlouvy (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavební část). Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla zpracována společností Puttner, s.r.o., IČO 25552953 (dále jen „projektová dokumentace“). Účelem díla je stabilizovat dodávky elektrické energie v areálu Mendelovy univerzity a vyřešit požadavky navýšení kapacity především v souvislosti s přestavbou objektu D.

- Dodavatel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou ze dne ………… (dodavatel vyplní žlutě označená pole a poté odstraní žluté podbarvení a tuto instrukci) a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce.

- Dodavatel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací), Standardy technologií vybavení budov MENDELU rev.7, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla Objednatelem.

- Dodavatel se zavazuje dodat takové výrobky, které nejsou předmětem odpisu, nejsou repasované a Objednatel bude prvním majitelem těchto výrobků.

- Dodavatel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. až III.

- Dodavatel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami (ČSN, EN), a to včetně předání příslušných dokladů a listin (zejména záručních a technických listů) a doložení atestů / certifikátů a jejich předání Objednateli ve 2 (dvou) vyhotoveních.

- Lhůta pro provádění díla a místo plnění

- Dodavatel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I v celém rozsahu ve lhůtě do 90 dnů od předání a převzetí místa plnění Objednatelem Dodavateli. Po uveřejnění smlouvy v registru smluv Objednatel vyzve Dodavatele alespoň 3 pracovní dny předem k převzetí místa plnění. Pokud Dodavatel do 2 pracovních dnů termín předání a převzetí místa plnění nepotvrdí nebo nenavrhne jiný termín, má se za to, že termín navržený Objednatelem akceptuje. Za provedení díla se považuje předání / převzetí díla podle ustanovení občanského zákoníku s provedenou revizní zkouškou. Dodavatel provede dílo v souladu s předloženým harmonogramem provedení díla, který zpracoval jako přílohu č. 2 této smlouvy.

- Místem plnění veřejné zakázky je Trafostanice T1 Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.

- Cena díla

- Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako výsledek veřejné zakázky a činí:

|  | Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková cena za dílo | … | … | … | … |

- Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Dodavatel uvede ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Dodavatel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- Cena uvedená ve smlouvě je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě změny sazby DPH na základě změny právních předpisů.

- Cena díla zahrnuje:

- veškeré náklady na dodávky, služby a stavební práce nezbytné ke splnění díla dle čl. I, a to vč. dopravy a vykládky do místa plnění,

- náklady na montáž díla v místě plnění, přičemž montáží se rozumí usazení, pevná fixace jednotlivých výrobků v určených otvorech a odzkoušení plné funkčnosti všech výrobků,

- zpracování revizní zprávy;

- náklady na ochranu osob a na zabezpečení místa plnění a další vedlejší náklady (vč. pojištění), úklid místa plnění, odvoz a likvidace obalového materiálu.

- Specifikace ceny je obsažena v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Dodavatel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny díla.

- Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

- Objednatel umožní provádění dílčích – měsíčních plateb až do výše 95 % celkové ceny díla dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na pokročilosti plnění díla.

5 % z Ceny části díla bude ponecháno jako zádržné zajišťující odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla. Toto zádržné bude uhrazeno po odstranění poslední vady a nedodělku bránící užívání díla. Dodavatel má právo vystavit závěrečnou fakturu po odstranění poslední vady a nedodělku bránící užívání díla až do výše 100 % ceny díla.

- Dílčí daňové doklady (faktury) je Dodavatel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným zástupcem Objednatele a jejich pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad.

- Každý daňový doklad bude obsahovat, přímo nebo formou přílohy, odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.

###### Dodavatel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Dodavatelem.

###### Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje dodat fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

###### Dodavatel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Dodavatel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Dodavatele vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Dodavatele v souvislosti s tímto ručením plnil.

###### Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Dodavateli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Dodavatel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti.

###### Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli a musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

- Místo plnění, plnění díla a bezpečnost práce

- Objednatel předá Dodavateli místo plnění způsobem popsaným v článku II. 1. této smlouvy.

- Za den zahájení plnění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně předáno místo plnění Dodavateli.

- Dodavatel se zavazuje na své náklady udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a v průběhu plnění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé.

- Dodavatel bere na vědomí, že místo plnění se nachází v areálu objednatele. Zároveň bere dodavatel na vědomí, že  v areálu objednatele se mohou v průběhu plnění pohybovat jiné osoby a zaměstnanci jiných dodavatelů. Dodavatel se zavazuje nijak neomezit provoz v areálu objednatele. V případě nutnosti omezení dodávky elektrické energie do areálu nebo jeho části, či části budovy, je nutné písemně s tímto požadavkem Objednatele seznámit nejméně 14 dní před termínem a s určením rozsahu odstávky. Odstavení od dodávky elektrické energie bude možné pouze v nočních hodinách nebo o víkendu nebo po předchozí domluvě mezi smluvními stranami.

- Dodavatel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Dodavatel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet.

- V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v účinném znění, přebírá Dodavatel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši.

- Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- Dodavatel je povinen dodržovat v místě plnění předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP v místě plnění (pokud je ustanoven), zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy v účinném znění. Dodavatel je povinen zabezpečit prokazatelné proškolení každého pracovníka v místě plnění s předpisy BOZP.

- Dodavatel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Dodavateli budou poskytnuty kontakty na zástupce Objednatele pro řešení případných nutných havarijních stavů.

- Dodavatel je povinen vyklidit místo plnění v termínu sjednaném s Objednatelem.

- Předání a převzetí díla

- Dodavatel předá Objednateli dílo nejpozději ve lhůtě uvedené v bodu II. 1. této smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání díla.

- Dodavatel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, technickou specifikací, nabídkou Dodavatele a obecně závaznými předpisy a technickými normami.

- Dílo bude předáno na základě písemného Protokolu o předání a převzetí díla a Protokolu o provedení revizní zkoušky. V případě zjištění vad a nedodělků má Objednatel právo odmítnout převzít dílo a stanovit Dodavateli lhůtu pro odstranění těchto vad a nedodělků.

- Dodavatel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, zejména protokol o provedení revizní zkoušky, instrukce a návody k obsluze i údržbě díla (manuálů) v českém jazyce a záručních a technických listů.

- Záruka za jakost a práva z vad

- Dodavatel přejímá na provedené dílo tuto záruku:

  - záruční doba na celé dílo se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,

  - Dodavatel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů.

- Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku.

- Dodavatel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají příslušným ČSN a EN a dalším technickým předpisům a jsou schváleny k použití v ČR.

- Reklamace vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Dodavatel je povinen se vyjádřit k reklamaci do tří pracovních dnů po doručení reklamace.

- V záruční době je povinen Dodavatel odstranit vady do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s Objednatelem.

- Dodavatel nastoupí na odstranění reklamovaných vad, až poté bude případně řešeno, zda Dodavatel reklamaci či vadu uznává, nebo ne.

- Nenastoupí-li Dodavatel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Dodavatel.

- Dodavatel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při plnění díla uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě.

- Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

- Práva z vad díla:

  - Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době,

  - Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VII. odst. 1 smlouvy,

  - Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Dodavatel odpovídá,

- Podmínky odstranění reklamovaných vad:

  - Dodavatel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Dodavateli reklamaci uznává či neuznává.

- Smluvní pokuty – majetkové sankce

- V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

- Pokud bude Dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla podle čl. II smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení. Po 30 dnech se tato sankce navyšuje na 0,5 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení.

- Prodlení Dodavatele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle smlouvy delší jak 15 kalendářních dnů se považuje za její podstatné porušení.

- Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

- Pokud Dodavatel nenastoupí do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

- Pokud Dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.

- Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle, pojištění dodavatele

  - Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení daňových dokladů.

  - Nebezpečí škody na díle nese od počátku Dodavatel a to až do doby řádného předání a převzetí kompletního díla mezi Dodavatelem a Objednatelem.

  - Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 12.000.000,-Kč, se spoluúčastí nejvýše 20 000,- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobených na majetku, zdraví třetích osob, včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Dodavatel předloží pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát Objednateli kdykoliv do 3 pracovních dnů od vyžádání Objednatele, a to i opakovaně.

- Vyšší moc

  - Definice vyšší moci:

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního omezení volného pohybu osob (karanténa České republiky).

  - Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

- Ostatní ujednání

1. 	Dodavatel provede práce a výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.

2. 	Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. 	Dodavatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Dodavatel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2034.

- Důvěrnost informací

- Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s Objednatelem, se kterými se Dodavatel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

- Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

- Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.

- Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.

- Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

- Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

- Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

  - se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,

  - měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

  - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

  - jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.

- Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Dodavatele zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

- Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.

- Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

- Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.

- Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.

5. 	Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. 	Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

7. 	Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8. 	Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

9. 	Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.

Nedílné přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1a – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – stavební část

Příloha č. 1b – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – technologická část

Příloha č. 2 – Harmonogram provedení dodávky a souvisejících stavebních prací a služeb

V Brně	V …………

za Objednatele:	za Dodavatele:

…..…………………………………..	….………………………………

Ing. Jiří Ševčík	Statutární zástupce Dodavatele

kvestor	(doplní Dodavatel)

………………………………………..

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

rektor