## List1
Projektová dokumentace rekonstrukce otopné soustavy a ohřevu teplé vody v objektu B
Časový harmonogram |  |  |  |  | Platební kalendář
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
Část plnění |  | Dílčí činnost | Počátek plnění | Dokončení (předání a převzetí) plnění - do ... dnů | Část plnění |  | Milníky / podmínky fakturace | Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla dle SoD | Platba č. | Cena části plnění vyjádřená v Kč bez DPH
1 | Koncepční návrh | Předání dokumentace Koncepčního návrhu | od nabytí účinnosti SoD | 45 | 1 | Koncepční návrh | předání dokumentace Koncepčníhoi návrhu | 15% | 1 | 0
2 | DSP + IČ pro povolení stavby | Zpracování DSP | ihned po předání Koncepčního návrhu | 90 | 2 | DSP + IČ pro povolení stavby | předání finální DSP odsouhlasené objednatelem a potvrzené žádosti o SP | 27% | 2 | 0
Projednání technického řešení s objednatelem
Podání žádostí o vyjádření DOSS
Předání DSP ke kontrole
|  | Kontrola objednatelem | ihned po předání DSP ke kontrole | 14
|  | Zapracování příp. změn, předání finální DSP | ihned po předání připomínek | 7
|  | Podání žádosti o povolení stavby | ihned po závěrečném odsouhlasení DSP | není určeno – dle průběhu řízení o povolení stavby |  |  | předání rozhodnutí povolení stavby, vč. dokladu o nabytí práv.moci | 3% | 3 | 0
3 | DPS | Zpracování DPS | ihned od předání finální DSP | 110 | 3 | DPS | předání DPS (vč. soupisu prací) odsouhlasené objednatelem | 38% | 4 | 0
Projednání technického řešení s objednatelem
předání DPS vč. oceněného a neoceněného soupisu prací ke kontrole
|  | Kontrola objednatelem | ihned po předání DPS ke kontrole | 14
|  | Zapracování příp. změn, předání finální DPS | ihned po předání připomínek | 7
4 | ZŘ | Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby - pro jednotlivé etapy | dle přílohy č. 1 SoD | dle přílohy č. 1 SoD průběžně, do ukončení zadávacího řízení příslušné etapy | 4 | ZŘ | ukončení ZŘ příslušné etapy | 5% | 5 *) | 0
5 | AD | Dozor projektanta | na výzvu objednatele - dle realizace jednotl. etap | průběžně, do kolaudace stavby a odstranění posledního nedodělku | 5 | AD | fakturace poměrné části po dokončení realizace příslušné etapy bez vad a nedodělků | 12% | 6 *) | 0
[8 empty] | 100% |  | 0
[5 empty] | *) | Platba bude poměrově rozdělena dle investičních nákladů jednotlivých etap.
Počet a rozsah etap bude stanoven v rámci části plnění č. III.