## List1
Projektová dokumentace rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny CSA, Brno
Časový harmonogram |  |  |  |  | Platební kalendář
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
Část plnění |  | Dílčí činnost | Počátek plnění | Dokončení (předání a převzetí) plnění v týdnech | Část plnění |  | Milníky / podmínky fakturace | Platba č. | Cena části plnění vyjádřená v Kč bez DPH
1 | Příprava | Zabezpečení vstupních podkladů | Od nabytí účinnosti SoD | 1 | 1 | Příprava podkladů a předložení koncepčního návrhu dispozičního řešení rekonstrukce | Po dokončení části plnění | 1 | 0
2 | Koncepční návrh dispozičního řešení rekonstrukce | Předání dvou koncepčních návrhů dispozičního řešení rekonstrukce | Od nabytí účinnosti SoD | 3
3 | DSP + IČ pro povolení stavby | Zpracování DSP | Ihned po odsoulasení vybraného koncepčního návrhu dispozičního řešení rekonstrukce | 22 * | 2 | DSP + IČ pro povolení stavby | Předání finální DSP odsouhlasené objednatelem | 3 | 0
Projednání technického řešení s objednatelem
Podání žádostí o vyjádření DOSS
Předání DSP ke kontrole objednatelem (minimálně týden před finálním dokončení DSP)
|  | Zapracování příp. změn předání finální DSP | Ihned po předání připomínek | 1 |  |  | Předání povolení stavebního záměru stavby, vč. dokladu o nabytí práv.moci | 4 | 0
|  | Podání žádosti o povolení stavebního záměru | Ihned po závěrečném odsouhlasení DSP | Není určeno – dle průběhu řízení o povolení stavby
4 | DPS | Zpracování DPS zahrnující i návrh mobiliáře | Ihned od předání finální DSP | 15 | 3 | DPS | Předání DPS (vč. soupisu prací) odsouhlasené objednatelem | 5 | 0
Projednání technického řešení s objednatelem
Předání DPS vč. oceněného a neoceněného soupisu prací ke kontrole (minimálně týden před finálním dokončením DPS)
|  | Zapracování příp. změn, předání finální DPS | Ihned po předání připomínek | 1
5 | ZŘ | Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby | Na výzvu objednatele | Průběžně, do ukončení zadávacího řízení | 4 | ZŘ | Po ukončení zadávacíhořízení na výběr zhotovitele díla | 6 | 0
6 | AD | Dozor projektanta | Na výzvu objednatele | Průběžně, do kolaudace stavby a odstranění posledního nedodělku | 5 | AD- I.Etapa | Čtvrtletní fakturace po dobu realizace stavby | 7 | 0
[5 empty] | 6 | AD-II.Etapa | Čtvrtletní fakturace po dobu realizace stavby | 8 | 0
0
* za předpokladu, že se DOSS vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení zádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán vyjádří k žádosti později, než do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta Části plnění DSP + IČ pro povolení stavebního záměru se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje