## Topení
Název akce:
Labyrint zahrad Lednice
ZO.05 Zahrada polostín, zelená
| Vypracoval: ing.Novotný |  | Datum: 10/2014
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | jedn. cena | množství |  |  | Cena
|  |  |  | dle rozpočtu | méně / více PP | nové položky PP | dle rozpočtu | odpočty / přípočty PP | nové položky PP
Zemní práce
T 1 | odkopávky pro silnice zem.3 | m3 |  | 55 | 80 |  | 0 | 0 | 0
T 1 | odkopávky pro silnice zem.3 | m3 |  | 55 | 80 |  | 0 | 0 | 0
T 1 | vodor.přemíst.zem.do 50m | m3 |  | 75 | 20 |  | 0 | 0 | 0
T 1 | vodor.přemíst.zem.do 5000m | m3 |  | 75 | 20 |  | 0 | 0 | 0
T 1 | Obsyp objektu - kolem obrub | m3 |  | 13 | 13 |  | 0 | 0 | 0
| Poplatek na skládce | t |  | 128 | 23 |  | 0 | 0 | 0
Komunikace
T 1 | v původním rozpočtu bylo málo - řádek kostka velká | m |  | 142 | 178 |  | 0 | 0 | 0
T1 | v původním rozpočtu bylo málo -beton pod obruby | m3 |  | 13 | 6 |  | 0 | 0 | 0
Konstrukce doplňkové zámečnické
T1 | Plech cortenový 10mm | t |  | 4.6 | 2 |  | 0 | 0 | 0
T1 | Síť lisovaná d=6mm oka 30/30 | m2 |  | 230 | 60 |  | 0 | 0 | 0
T1 | Montáž atyp.konstrukcí | t |  | 5724 | 847 |  | 0 | 0 | 0
T1 | Žárové zinkování | t |  | 5724 | 847 |  | 0 | 0 | 0
Základy
T 2 | v původním rozpočtu bylo moc beton C25/30 | m3 |  | 15 | -10 |  | 0 | 0 | 0
Konstrukce doplňkové zámečnické
T 2 | v pů.rozp.bylo moc - Profil Jaekl 80/80/3 | t |  | 2.66 | -0.83 |  | 0 | 0 | 0
T3 | v původním rozpočtu nebylo
| cena dle původního rozpočtu celkem celkem | [5 empty] | 0
| odpočty a přípočty celkem | [6 empty] | 0
| nové položky celkem | [6 empty] | 0
| cena celková finální | [6 empty] | 0