## Topení
Název akce:
Labyrint zahrad Lednice
ZO.09 Zahrada kuchyň
| Vypracoval: ing.Novotný |  | Datum: 10/2014
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | jedn. cena | množství |  |  | Cena
|  |  |  | dle rozpočtu | méně / více PP | nové položky PP | dle rozpočtu | odpočty / přípočty PP | nové položky PP
Zemní práce
T 1 | odkopávky pro silnice zem.3 | m3 |  | 12 | 76 |  | 0 | 0 | 0
T 1 | přípl.odkopávky pro silnice zem.3 | m3 |  | 12 | 76 |  | 0 | 0 | 0
T 1 | vodor.přemíst.zem.do 50m | m3 |  | 12 | 76 |  | 0 | 0 | 0
T 1 | vodor.přemíst.zem.do 5000m | m3 |  | 15 | 39 |  | 0 | 0 | 0
T 1 | Obsyp objektu - kolem obrub | m3 |  | 3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
| Poplatek na skládce | t |  | 26 | 40 |  | 0 | 0 | 0
Komunikace
T 1 | v původním rozpočtu bylo málo - řádek kostka velká | m |  | 35 | 143 |  | 0 | 0 | 0
T1 | v původním rozpočtu bylo málo -beton pod obruby | m3 |  | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
T1 | v původním rozpočtu bylo málo -štětové cesty | m2 |  | 30 | 6 |  | 0 | 0 | 0
T 2 | v původním rozpočtu bylo moc
v původním rozpočtu nebylo
T3 | Svislé konstrukce zděné
| v původním rozpočtu nebylo -krb zděný kompletní | ks |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| odpočty a přípočty celkem | [5 empty] | 0 | 0
nové položky celkem
cena celková finální