## Topení
Název akce:
Labyrint zahrad Lednice
ZO.09 Zahrada kuchyň
| Vypracoval: ing.Novotný |  | Datum: 10/2014
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | jedn. cena | množství |  |  | Cena
|  |  |  | dle rozpočtu | méně / více PP | nové položky PP | dle rozpočtu | odpočty / přípočty PP | nové položky PP
Zemní práce
T 1 | odkopávky pro silnice zem.3 | m3 | 90 | 12 | 76 |  | 1080 | 6840 | 0
T 1 | přípl.odkopávky pro silnice zem.3 | m3 | 20 | 12 | 76 |  | 240 | 1520 | 0
T 1 | vodor.přemíst.zem.do 50m | m3 | 20 | 12 | 76 |  | 240 | 1520 | 0
T 1 | vodor.přemíst.zem.do 5000m | m3 | 100 | 15 | 39 |  | 1500 | 3900 | 0
T 1 | Obsyp objektu - kolem obrub | m3 | 300 | 3 | 11 |  | 900 | 3300 | 0
| Poplatek na skládce | t | 100 | 26 | 40 |  | 2600 | 4000 | 0
Komunikace
T 1 | v původním rozpočtu bylo málo - řádek kostka velká | m | 190 | 35 | 143 |  | 6650 | 27170 | 0
T1 | v původním rozpočtu bylo málo -beton pod obruby | m3 | 1600 | 3 | 3 |  | 4800 | 4800 | 0
T1 | v původním rozpočtu bylo málo -štětové cesty | m2 | 600 | 30 | 6 |  | 18000 | 3600 | 0
T 2 | v původním rozpočtu bylo moc
v původním rozpočtu nebylo
T3 | Svislé konstrukce zděné
| v původním rozpočtu nebylo -krb zděný kompletní | ks | 35000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 35000
| odpočty a přípočty celkem | [5 empty] | 36010 | 56650
| nové položky celkem | [6 empty] | 35000
| cena celková finální | [6 empty] | 91650