## List1
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
Příloha | Část plnění | Milník | Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla v SoD |  | Fakturace | Cena části plnění z ceny díla v SoD vyjádřená v Kč bez DPH (včetně zádržného) | Cena části plnění z ceny díla v SoD vyjádřená v Kč bez DPH (bez zádržného) | Zádržné v Kč bez DPH | Podmínky uvolnění zádržného
1 | DUSP, obstarání společného povolení (pro Etapu II) | DUSP (pro Etapu II) | 10% | 7% | Po předání DUSP a schválení objednatelem | 0 | 0 | 0 | Odstranění poslední vady a nedodělku
|  | obstarání společného povolení |  | 3% | Po vystavení Společného povolení SÚ | 0 | - | - | Převzetí dokladu o nabytí právní moci společného povolení objednatelem
2 | DPS (pro Etapu I) | DPS (pro Etapu I) | 40% | 38% | Po předání DPS (pro Etapu I), soupisu prací, dodávek a služeb | 0 | 0 | 0 | Odstranění poslední vady a nedodělku
|  | Poskytnutí součinnosti |  | 2% | Po ukončení zadávacího řízení | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
2 | DPS (pro Etapu II) | DPS (pro Etapu II) | 10% | 9% | Po předání DPS (pro Etapu II), soupisu prací, dodávek a služeb | 0 | 0 | 0 | Odstranění poslední vady a nedodělku
|  | Poskytnutí součinnosti |  | 1% | Po ukončení zadávacího řízení | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
3 | PD interiéru | PD interiéru | 30% | 28% | Po předání projektové dokumentace interiéru | 0 | 0 | 0 | Odstranění poslední vady a nedodělku
|  | Poskytnutí součinnosti |  | 2% | Po ukončení zadávacího řízení | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
4 | Výkon AD pro etapu I | - | 8% | 8% | Po předání stavby bez vad a nedodělků | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
4 | Výkon AD pro etapu II | - | 2% | 2% | Po předání stavby bez vad a nedodělků | 0 | - | - | Zádržné není uplatněno
0
Note on F2: Autor: Prosím o kontrolu a aktualizaci tabulky v rozsahu sloupců B-F.