PŘÍLOHA č. 8 Smlouvy:	ČASOVÝ HARMONOGRAM

| Příloha | Počátek plnění | Milník | Dokončení (předání a převzetí) plnění ve dnech |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - 2 | od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (SoD) | Zajištění podkladů a zpracování stavebně-architektonického návrhu | do 60 dnů nebo do 1. 3. 2024 * |
| 3 - 4 | od nabytí účinnosti SoD | Zpracování DUR a DSP a bouracích prací | do 150 dnů nebo do 30. 5. 2024 * |
|  |  | IČ: Inženýrská činnost spočívající v zajištění stanovisek pro společné ÚŘ a SŘ a bouracích prací, podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, podání žádosti o povolení odstranění stavby (podání žádostí max. do 28. 6. 2024) | do 180 dnů nebo do 28. 6. 2024 * |
|  | od podání žádosti na SÚ | IČ: Inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytí právní moci a zajištění vydání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby. | max. do 120 dnů |
| 5 | od nabytí právní moci společného rozhodnutí | Dokumentace pro provádění stavby | max. do 60 dnů |
| 6 | na výzvu objednatele | Poskytnutí součinnosti související s výběrem zhotovitele stavby (příprava zadávací dokumentace a součinnost v průběhu výběrového řízení) | průběžně, do ukončení zadávacího řízení |
| 7 | na výzvu objednatele | IČ: Autorský dozor (AD) | průběžně, do kolaudace stavby a odstranění poslední vady/nedodělku |

* V případě, že SoD nabyde účinnosti v Registru smluv po 31. 12. 2023, platí pevně stanovený termín (tučně zvýrazněný)