## List1
LDF rekonstrukce prostor ústavu 429 1.NP budova B - projektová dokumentace - opakované řízení
Časový harmonogram |  |  |  |  | Platební kalendář
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
Část plnění |  | Dílčí činnost | Počátek plnění | Dokončení (předání a převzetí) plnění - do ... dnů | Část plnění |  | Milníky / podmínky fakturace | Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla dle SoD | Platba č. | Cena části plnění vyjádřená v Kč bez DPH
1 | Průzkumné práce | Provedení průzkumů a vypracování záverečné zprávy | od nabytí účinnosti SoD | 60 | 1 | Průzkumné práce | předání záverečné zprávy | 57% | 1 | 0
2 | DPS + IČ | Zpracování DPS | ihned po dokončení části plnění č.1 | 100 | 2 | DPS + IČ | předání finální DPS (vč. soupisu prací) odsouhlasené objednatelem
Projednání technického řešení s objednatelem
Projednání se stav. úřadem, získání jeho vyjádř.
Předání DSP ke kontrole
|  | Kontrola objednatelem | ihned po předání DPS ke kontrole | 15
|  | Zapracování příp. změn, předání finální DPS | ihned po předání připomínek | 15 |  |  | Získání vyjádření stav. úřadu, příp. předání rozhodnutí o povolení stavby, vč. dokladu o nabytí práv.moci | 3% | 2 | 0
3 | PD-int | Zpracování PD-int | ihned od předání finální DPS | 80 | 3 | PD-int | předání PD-int (vč. soupisů prací) odsouhlasené objednatelem | 25% | 3 | 0
Projednání návrhu interiéru a AVT s objednatelem
Předání PD-int vč. oceněných a neoceněných soupisů prací ke kontrole
|  | Kontrola objednatelem | ihned po předání PD-int ke kontrole | 15
|  | Zapracování příp. změn, předání finální PD-int | ihned po předání připomínek | 15
4 | ZŘ | Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby | na výzvu objednatele | dle přílohy č. 1 SoD průběžně, do ukončení zadávacího řízení | 4 | ZŘ | ukončení ZŘ | 3% | 4 | 0
5 | AD | Dozor projektanta | na výzvu objednatele | dle přílohy č. 1 SoD průběžně, do kolaudace stavby a odstranění posledního nedodělku | 5 | AD | Protokolární předání a převzetí díla včetně interiérového vybavení, po odstranění poslední vady a nedodělku, příp. vydání kolaudačního rozhodnutí | 12% | 5 | 0
[8 empty] | 100% |  | 0