PROJEKČNÍ  A OBCHODNÍ ATELIER

Hradec nad Moravicí

Opavská 228

tel., fax. 553 784 269

Akce:                    MENDELU – SILÁŽNÍ ŽLABY ŽABČICE

Investor:               Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53,

664 63 ŽABČICE

Zak. číslo:             07/2015

# ETAPIZACE VÝSTAVBY

vypracoval Ing.Onderka:

Hradec nad Moravicí

datum: 12/2015

Postup prací na realizaci.

Požadavek uživatele je připravit celou stavbu k užívání k 31.7.2016.

Je nutno koordinovat práce na silážním žlabu, vyskladnění jedené komory stávajícího silážního žlabu a následné ukončení stavby s ohledem na agrotechnické lhůty sklizně a nutnosti jejich naskladnění – nových dvou komor a jedné stávající.

Na tento požadavek byl vypracován harmonogram prací, které rozdělují práce na silážním žlabu na dvě etapy, kdy v první etapě bude provedena krajní komora 1 a část dna komory 2. Za předpokladu zahájení prací 10 týdnu 2016, je technologicky možné připravit k užívání po vyzrání betonů krajní komoru ve 24 týdnu (10.7.2016).

Druhá etapa se může začít realizovat až po vyskladnění stávající komory. Ta musí být uvolněna k 25.4.2016 tak, aby celá stavba mohla být předána do užívání k požadovanému datu 31.7.2016 (30 týden).

Postup jednotlivých prací viz časový harmonogram prací.