## List1
akce: | MENDELU
SILÁŽNÍ ŽLABY ŽABČICE
2016 | ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
týden
| popis prací | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
I ETAPA zahájení prací 1.3.2016
1 | odstranění stávajícího oplocení, zemní práce | bar: týden 10
2 | kanalizace, jímky, středový kanálek | bar: týden 11 to týden 13
3 | násypy + podkladní betony žlab, zpevněné plochy násypy | bar: týden 12 to týden 14
4 | hydroizolace | bar: týden 13
5 | ukládání výztuže dna 1 komory, části komory 2 | bar: týden 14 to týden 16
6 | betonáž dna komory 1, části komory 2 | bar: týden 14 to týden 16
5 | ukládání výztuže krajní svislé stěny, bednění | bar: týden 15 to týden 17
6 | betonáž krajní svislé stěny | bar: týden 16 to týden 17
7 | ukládání výztuže vnitřní svislé stěny, bednění | bar: týden 17 to týden 19
8 | betonáž vnitřní svislé stěny | bar: týden 18 to týden 19
9 | dokončovací práce komory 1. | bar: týden 19 to týden 22
zrání betonů - zahájení provozu 10.7.2016 | bar: týden 20 to týden 23
II ETAPA zahájení prací 25.4.2016
10 | odtěžení valu stávající komory, demontáž žel. bet prvků | bar: týden 17 to týden 18
11 | zaříznutí, demolice části dna stávajícího žlabu | bar: týden 18
12 | násypy, podkladní betony - polovina komory 2 | bar: týden 19 to týden 20
13 | hydroizolace - polovina komory 2 | bar: týden 21
14 | ukládání výztuže dna, betonáž dna komory 1, 2 | bar: týden 22 to týden 23
15 | ukládání výztuže krajní svislé stěny, bednění | bar: týden 24 to týden 26
16 | betonáž krajní svislé stěny | bar: týden 25 to týden 26
17 | dokončovací práce komory 2. | bar: týden 27 to týden 28
18 | uložení horních vrstev zpevněných ploch | bar: týden 27 to týden 30
19 | oplocení | bar: týden 29 to týden 30
zrání betonů - zahájení provozu 1.8.2016 | bar: týden 27 to týden 30
v Hradci nad Moravicí 12/2015
zpracoval: Ing. Onderka Jaroslav
v Hradci nad Moravicí 22.7.2014 | bar: týden 14
zpracoval: Ing. Onderka Jaroslav